## Tareas
Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Creado por | Fecha de finalización | Etiquetas
Sustentación Final | In Progress | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
Desarrollo de Historias de Usuario | In Progress | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel)
HU-11 Sección Ayuda Administrador | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-10 Sección Ayuda Profesor | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-09 Confirmar fotografía | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-08 Crud de alumnos | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-07 CRUD de secciones | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-06 CRUD de profesores | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-05 Acceder a la base de datos | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-04 Seleccionar sección | In Progress | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-03 Log in y Log out del usuario | In Progress | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-02 Subir fotos de la galería al repositorio | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
HU-01 Tomar foto al salón | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) |  | Historia de Usuario
Mejorar estructura de carpetas | Done | Completada | Baja | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 19/11/2022
Objetivo 2 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 06/11/2022
Mockups de la aplicacion para Administrador | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 06/11/2022
Mockups de la aplicacion para Profesor | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 06/11/2022
Diseño de diagrama de Base de datos | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 06/11/2022
Diagrama de Flujo | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 06/11/2022
Objetivo 1 - Ajustes | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 06/11/2022
Búsqueda de 10 papers de problema | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 01/11/2022
Búsqueda de 10 papers de técnica | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 01/11/2022
Búsqueda de 10 papers de problema y técnica | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 01/11/2022
Estado del Arte | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 01/11/2022
Sustentación Parcial | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Objetivo 1 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Busqueda de Modelo CNN | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Benchmarking de los modelos CNN | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Actualizar Project Charter | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Sustentación con el Manager | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Cap. 6 Artefactos de Project Manager PM | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
2.19 Plan de gestión del costo | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.30 Plan de gestión de comunicaciones | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.3 Hoja de ruta del proyecto | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.37 Plan de gestión de las adquisiciones | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.26 Plan de gestión de los recursos | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.31 Plan de gestión de los riesgos | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.4 Plan de gestión del alcance | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.23 Plan de gestión de la calidad | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
Cap. 3 Marco Teórico | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Elaboración del plan de actividades | Done | Completada | Baja | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
2.11 Plan de gestión del cronograma | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.14 Lista de hitos | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.25Matriz de asignación de responsabilidades | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.1 Plan de Gestión del Proyecto | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.8 Enunciado del alcance del proyecto | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
2.5 Plan de gestión de requerimientos | Done | Completada | Importante | u201822001 (Costa Morales, Juan Josemaria) | 16/10/2022 | Documentos de Gestión
Elaboración y envío de acta de reunión del PO 1.0 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 16/10/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del PO 1.1 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del PO 1.2 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del manager 1.5 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del manager 1.4 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del manager 1.2 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del manager 1.3 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del manager 1.1 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración y envío de acta de reunión del manager 1.0 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el PO 1.2 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el PO 1.1 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el PO 1.0 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el portfolio manager 1.5 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el portfolio manager 1.4 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el portfolio manager 1.3 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el portfolio manager 1.2 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el portfolio manager 1.1 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Asesoría con el portfolio manager 1.0 | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Elaboración del Proyect Charter | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Alineamiento del proyecto a los outcomes ABET | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 13/09/2022
Desarrollo del programa de reconocimiento | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
Conexion a la base de datos del programa de reconocimiento | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
Creacion de la aplicacion | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel)
Conexion de la app a la base de datos | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel)
agregar mas data | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
hacer mas experimentos | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
mejorar el porcentaje de reconocimiento | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
Lograr tomar fotografia | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel)
Conexion entre app y API de reconocimiento | Product Backlog | No iniciado | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel)
Creación de base de datos | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
Base de datos actualizada | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023
Creación de archivos para constancia | Done | Completada | Media | u201811410 (Moscol Suarez, Adrian Gabriel) | 27/04/2023

## Nombre del plan
Nombre del plan | PRY20220207 - FaceCounter: Toma de asistencia masiva de personal en empresas por reconocimiento Facial
Id. de plan | VKi2xVGZfUGms_0vOT_AbWQAA1iF
Fecha de exportación | 27/04/2023