## Proyecto
Sprint Retrospective
Proyecto | PRY20220207 - FaceCounter: Toma de asistencia masiva de personal en Instituciones Educativas por reconocimiento Facial
Fecha | 2023-04-30
Participantes:
Código | Nombres | Rol
u201811410 | Moscol Suarez, Adrian Gabriel | Project Manager

## Sprint Retrospective
Sprint Retrospective
Lo que me gustó |  |  | Lo que faltó
Nro | Actividad | Participante | Nro | Actividad | Participante
1 | Logre descubrir firebase como opcion para base de datos en la nube | Moscol Suarez, Adrian Gabriel | 1 | Conectaar la app con la API | Moscol Suarez, Adrian Gabriel
2 | Logre la conexión con la base de datos con el sistema de reconocimiento y la app | Moscol Suarez, Adrian Gabriel | 2 | aumentar el dataset | Moscol Suarez, Adrian Gabriel
3 | Logre crear la app | Moscol Suarez, Adrian Gabriel
4 | Logre conectar la app | Moscol Suarez, Adrian Gabriel
Lo que se aprendió |  |  | Lo que anhelo
Nro | Actividad | Participante | Nro | Actividad | Participante
1 | Firebase es buena opción como base de datos y es efectiva para almacenamiento de videos y demas data | Moscol Suarez, Adrian Gabriel | 1 | Conectar la aplicación con la API y que sea efectiva | Moscol Suarez, Adrian Gabriel
2 | Es importante saber las dependencias entre versiones de programas y frameworks | Moscol Suarez, Adrian Gabriel | 2 | Conseguir cumplir con los indicadores de éxito | Moscol Suarez, Adrian Gabriel
Acciones de Mejora (van al Product Backlog)
Nro | Actividad
1 | se espera respuesta de la certificacion